ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  № 1-02 по КО от 12.01.2011г.

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в общеобразовательных учреждений  Карабашского городского округа

на 2010-2011 учебный год

| Направления мероприятий | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Муниципальный уровень | Ответственные | Сроки | Образовательное учреждение | Сроки |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования | Комитет по образованию | декабрь 2010 г. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки к введению ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | февраль 2011 г. |
|  | Подготовка приказа об утверждении плана-графика подготовке к введению ФГОС начального общего образования в ОУ КГО | Комитет по образованию | Декабрь 2010г. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Сентябрь 2010 г. Март 2011 г. |
|  |  |  |  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | март 2011 г. |
|  | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные акты ОУ | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 учебного года | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года |
|  |  |  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |
|  |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.) |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 учебного года | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях, утвержденной Министерством образования. | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание Совета по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | Комитет по образованию | декабрь 2010г. |  |  |
|  | Проведение инструктивных совещаний с заместителями директоров, руководителями ГМО и ШМО по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 учебного года | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | В течение года |
|  | Заседание Совета по вопросам подготовки к введению ФГОС | Комитет по образованию | 1 раз в четверть |  |  |
|  | Организация и обеспечение координации деятельности школ по разработке модели введения ФГОС начального общего образования | Комитет по образованию | Организация – Декабрь 2010 г., координация - в течение 2010-2011 учебного года | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке к введению ФГОС общего образования | В течение года |
|  | Организация анализа недостатков и определить перечень изменений (инноваций), которые нужно провести на школьном и муниципальном уровнях управления процессами введения ФГОС, в деятельности ММС | Комитет по образованию | Декабрь 2010 | Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Январь 2011 |
|  | Разработка модели самоанализа условий, созданных в ОУ для введения ФГОС | Рабочая группа КО | Январь-февраль 2010г. |  |  |
|  | Организация проведения общеобразовательными учреждениями города самоанализа условий, созданных ОУ для введения ФГОС | Комитет по образованию | Март - апрель 2011г. | Осуществление мероприятий самоанализа, направленных на создание в ОУ условий соответствующих требованиям ФГОС | Март-апрель 2011. |
|  | Создание базы данных готовности ОУ КГО к введению ФГОС | Комитет по образованию | май 2011г. |  |  |
|  | Создание базы данных по использованию ОУ учебных программ начального общего образования | Комитет по образованию | Сентябрь 2010г. июнь 2011 | Подготовка информации об используемых учебных программах на ступени начального общего образования. | Февраль 2011 г. Май 2011 |
|  |  |  |  | Организация использования дистанционных технологий обучения в ОУ | В течение года |
|  | Организация работы «виртуального» методического кабинета по подготовке и введению ФГОС начального образования. | Комитет по образованию | В течение года | Отражение процесса подготовки и внедрения ФГОС начального образования на сайтах ОУ | В течение года |
|  | Проведение «Круглого стола»: «Работа ОУ по подготовке введения ФГОС нового поколения» | Комитет по образованию | Февраль 2011 г. | Участие в заседании «Круглого стола»: «Работа ОУ по подготовке введения ФГОС нового поколения» | Февраль 2011 г. |
|  | Организация и проведение педагогических чтений, мероприятий в рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы города (по отдельному графику) по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 | Участие в проведении мероприятий городского уровня с целью распространения накопленного опыта по подготовке ОУ к введению ФГОС | В течение года (по отдельному графику) |
|  | Проведение итогового семинара по готовности ОУ города к введению ФГОС начального образования | Комитет по образованию | Май 2011 |  |  |
|  |  |  |  | Разработка проекта перспективного Учебного плана для обучающихся 1 классов на 2011-2012 учебный год | Ноябрь 2010 г.- Март 2011 |
|  | Разработка проекта модели взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования | Совет по введению ФГОС КГО | В течение 2010-2011 учебного года |  |  |
|  | Разработка проекта системы оценки достижения планируемых результатов | Совет по введению ФГОС КГО | В течение 2010-2011 учебного года | 1.Разработка независимой экспертизы оценки знаний учащихся 2. Разработка показателей итоговых отметок учащихся на основе независимой экспертной оценки знаний учащихся | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация повышения квалификации педагогов города на договорной основе в ЧИППКРО ( модульные курсы, дистанционное обучение по программам, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | Комитет по образованию | В течение года | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования. Организация внутришкольной системы повышения квалификации (научно-методические семинары и т.д. | В течение года |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС (по плану ГМО учителей начальных классов). | Комитет по образованию, ГМО учителей начальных классов» | В течение года | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов ОУ по вопросам ФГОС (школьный, муниципальный уровни) | В течение 2010-2011 учебного года |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах подготовки введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет-ресурсов (создание рубрики на сайте КО), средств массовой информации и др. | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 учебного года | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС (сайт ОУ, родительские собрания, публикации в городских средствах массовой информации) | В течение года |
|  | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС начального общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий | Комитет по образованию | В течение 2010-2011 учебного года | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | март – июнь 2011г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |  |  |  | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС | В течение года |